# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

# ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Социальный проект

«Юбилей школы»

Авторы проекта:

Воротникова Татьяна Федоровна, учитель химии,  директор МОУ школы-интернат

Мартемьянова Раиса Алексеевна, старший воспитатель МОУ школы-интернат

Пономарева Наталья Алексеевна, учитель музыки

2010 год

МОУ школа-интернат

городской округ Жуковский Московской области

Оглавление

1. Актуальность, проблема, цели и задачи	3

2. План, ресурсы и риски.	3

3. Осуществление плана проекта	4

4. Оценка окончательных результатов проекта.	6

# 1. Актуальность, проблема, цели и задачи

21 век – это век инноваций и модернизаций. Модернизации не обошли стороной и образование: профильная школа, стандарт второго поколения в обучении и воспитании.

Педагоги нашей школы стремятся, чтобы дети не только получали качественное образование, но и моральное и эстетическое удовлетворение от пребывания в стенах родной школы.

Оценив ситуацию в образовательном учреждении, авторы проекта поставили перед собой цель направить свою работу на улучшение имиджа школы для ее развития.

Противоречие между желаемым и действительным стало проблемой нашего проекта: недостаточная привлекательность школы не способствует улучшению имиджа образовательного учреждения.

Работая над проблемой, мы пришли к выводу, что мероприятие, посвященное юбилею школы, - это один из способов ее решения.

Мы поставили перед собой следующие задачи:

- Привлечь Совет школы, администрацию городского округа, представителей бизнес-структур, выпускников, участников образовательного процесса.

- Найти ресурсы.

- Организовать оформление внутришкольных помещений к юбилею.

- Организовать празднование юбилея.

- Опубликовать статьи в СМИ.

На данном этапе работы мы подумали об ожидаемых результатах от реализации нашего проекта:

- Оформление двух тематических рекреаций.

- Публикации в средствах массовой информации.

- Интерес социума (анкетирование, книга отзывов).

# 2. План, ресурсы и риски.

Следующий этап работы был посвящен составлению плана проекта, в который вошли следующие пункты:

- Создание творческой группы и распределение полномочий.

- Составление бизнес-планов, презентационных папок (стендов).

- Проведение заседаний Совета школы, совещания педагогов при директоре.

- Уточнение списка выпускников, выявление в каждом выпуске организатора, создание актива выпускников.

- Оформление части внутришкольного помещения доступными средствами.

- Составление программы мероприятия, его подготовка и проведение.

- Обращение к главе городского округа с целью привлечения представителей бизнес-структур к решению проблем школы.

- Обращение к учредителям.

- Публикации в СМИ: объявления – приглашения, материалы для рубрики «Школа готовится к юбилею», приглашение СМИ на мероприятие, благодарность спонсорам.

Для реализации проекта мы оценили ресурсы и возможные риски.

Ресурсы:

- Совет школы.

- Частичный финансовый ресурс ОУ.

- Школьные проекты в рамках юбилея.

- Участники образовательного процесса.

- Выпускники.

- Учителя-ветераны.

- Представители бизнес-структур.

- Учредители.

- Администрация городского округа Жуковский

Риски:

- Недостаточная информированность о проведении юбилея.

- Недостаточная информированность о перспективах развития школы.

- Недостаточный интерес выпускников к проблемам школы.

# 3. Осуществление плана проекта

Перед юбилеем школы были проведены все запланированные заседания:

Заседание Совета школы -. «Перспективы развития МОУ школы-интернат 2010-2011 учебном году».

Заседание педагогического коллектива

На заседаниях педагогического коллектива вопросы подготовки к юбилею поднимались неоднократно.

Никто из участников образовательного процесса не остался равнодушным к процессу подготовки мероприятия, посвященного 50-летнему юбилею школы.

В творческую группу вошли следующие педагоги:

1. Воротникова Татьяна Федоровна директор

2. Пономарева Наталья Алексеевна

3. Мартемьянова Раиса Алексеевна

4. Козлова Людмила Ивановна

5. Ануфриева Светлана Анатольевна

6. Чичева Евгения Владимировна

Проанализировав мнения педагогов и учеников по вопросу подготовки к юбилею, участники творческой группы составили программу мероприятия, распределили полномочия и сроки выполнения поручений следующим образом:

Программа праздника

14.00 – 15.00- регистрация гостей

15.00 – 17.30 – презентационная программа: «Нашей школе 50!»

С 17.00 –  неформальное общение

Программа подготовки к юбилею.

- Разработать сценарий и презентацию для торжественной программы: - Пономарева Н.А.

- Составить список гостей и разослать приглашения. Мартемьянова Р.А., Баженова С.В.

- Подготовить презентацию – Козлова Л.И.

- Подготовить актовый зал школы к юбилею – Ануфриева С.А.

Организация праздника 3 декабря 2010 года.

- Ответственная за организацию мероприятия – Воротникова Т.Ф.

- Организация дежурства в школе с 14:00 до 23:00 – Чичева М.И.

- Организация мер противопожарной безопасности и ЧС – Стекачев А.Ю..

- Регистрация гостей - Мартемьянова Р.А..

5. Презентационная программа - Пономарева Н.А.

- ведущие – Тихонова Е.Н., Овсий О.В.

- аппаратура – Пономарева Н.А.

- подготовка электронной презентации – Козлова Л.И.

7. Организация неформального общения с  гостями Царева Т.Г.

# 4. Оценка окончательных результатов проекта.

Оценивая результаты проекта, были  использованы следующие формы:

- Обсуждение итогов торжества педагогическим коллективом, родительским собранием, выпускниками.

- Публикации в СМИ.

Проанализировав вышеперечисленные формы оценки, авторы проекта пришли к выводу, что смогли решить все поставленные пред собой задачи. Праздник,  не только позволила привлечь общественность к проблеме школы, но и реализовать поставленную перед педагогическим коллективом цель: улучшение имиджа школы для ее развития.

В свой юбилей школа не осталась без подарков: музыкальный центр, принтер, много других ценных подарков, необходимых для успешного учебно-воспитательного процесса.